| 名字： 預計 年5月畢業｜D. Min. 論文寫作進度D表格和建議時間表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| D表格連結（按一下D）+ QR Codes | 時間期限 | 完成的內容和提醒 |
| D1 ＋ D2 ＋ D3 ＋ D4 ＋ | 註冊論文 之前 | 1. 每個學期都需要繳交D1。 2. 註冊論文之前，請先完成 D1, D2, D3, D4申請。 |
| D5 ＋ D6 ＋ | /4/30之前 預計畢業年減一年 | 4/30*Due 1. 小論文 (檔案上傳至D5, D6)。 2. 請依序完成D5, D6申請。 D5: 第一指導教授有2周時間完成審閱 D6: 第二指導教授有2周時間完成審閱 |
| D7 ＋ | 5月份 | 提出D7申請（申請資料檔案下載請點D7。申請資料填寫後也請上傳至D7），IRB通過後開始收集研究資料 (通過就不能改論文題目)。 |
| D8 ＋ | 7/31之前 | 7/31*Due 提出D8申請，第一章內容檔案請上傳至D8，並進行格式審核 (之後才能送第二章給指導教授審核)。 |
|  | 6-7月 | 完成第二章。Theory (Theological Biblical foundation) |
|  | 8-9月 | 完成第三章。Contextualized writing Research design (survey and interview) |
|  | 10-11月 | 完成第四章。Finding/Interpretation Project/Training Manuel/ Handbook |
|  | 12月 | 完成第五章≅ 2 weeks； English Abstract ≅ 1 weeks。 |
| D9 ＋ D10 ＋ D11 ＋ D12 ＋ D13 ＋ D14 ＋ | 12/1-31 | 12/31 *Due 1. 完成「完整的論文初稿」，並依序檔案上傳至D9, D10。 2. 提出D9, D10申請。 |
|  | /1月份 預計畢業年 | 第一指導教授有一個月時間完成 審閱，開始自己進行格式修改。 |
|  | 2/1-6 | 學員按教授要求修正補充。 有一個星期時間完成。 |
|  | 2/1-20 | 提交論文完稿，同時提出畢業申請。 |
|  | 2/7-28 | 2月初交與第二指導教授。第二指導教授有三個星期時間完成審閱。 |
|  | 3/1-6 | 學員按教授要求修正補充，學員有 一個星期時間完成。 |
|  | 3/6-25 | 1.3月初完成「完整論文」並檔案上傳至D11，學院會安排校外評審審核，並安排格式審核員進行審核。校外評審有兩個到三個星期時間審閱。2. 提出D11申請。 |
|  | 4或5月 | 1. 完成所有規定與格式審核，學校會安排在4或5月口試。(郵寄論文給教授們，最慢在口試前三天郵寄) 。 2. 口試後提出D12, D13, D14申請。 |
|  | 5月通過論文 口試之後的預備 | 1. 完整的論文PDF檔案。2. TREN 版權同意書。3. 正道畢業論文電子版論文授權同意書。 4. 華藝合約書。 5. 100字中英文摘要。 |